## ติดตามโครงการ
ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2556
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนเบิกจ่ายเงิน | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | หมู่ที่ 4 | 1200000 | 1160000 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
สายวัดอัมพวัน -วัดสมัยคงคา
2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | หมู่ที่ 5 | 1165000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
สายทุ่งลากพระ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
| - โครงการก่อสร้างถนน คสล. | หมู่ที่ 7 | 1165000 | 1165000 |  | โอนงบประมาณไปตั้งจ่าย
| สายมวงหวาน - ดอนขี้หมู |  |  |  |  | รายการใหม่ จำนวน 1 รายการ
โดยอนุมัติสภาฯ สมัยสามัญ
สมัยแรก ครั้งที่ 2/2556
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556
3 | โครงการขุดลอกคลองศาลาคอย | หมู่ที่ 6 | 650000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
| - โครงการก่อสร้างถนน คสล. | หมู่ที่ 7 | 365000 | 355000 |  | โอนงบประมาณไปตั้งจ่าย
| สายมวงหวาน - ดอนขี้หมู |  |  |  |  | รายการใหม่ จำนวน 2 รายการ
| - โครงการจัดซื้อเต้นท์ | ทต.เพชรพะงัน | 285000 | 285,000* |  | โดยอนุมัติสภาฯ สมัยสามัญ
สมัยแรก ครั้งที่ 2/2556
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556
2
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนเบิกจ่ายเงิน | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | หมู่ที่ 7 | 1050000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
สายทางลงหาดสายตะวันออก
| - โครงการจัดซื้อเต้นท์ | ทต.เพชรพะงัน | 90000 | 89,000* |  | โอนงบประมาณไปตั้งจ่าย
| - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน | ทต.เพชรพะงัน | 600700 | 590000 |  | รายการใหม่ จำนวน 5 รายการ
| เทศบาลตำบลเพชรพะงัน |  |  |  |  | โดยอนุมัติสภาฯ สมัยสามัญ
| - โครงการติดตั้งชุดไฟกระพริบทางโค้ง | หมู่ที่ 7 | 160000 | 158000 |  | สมัยแรก ครั้งที่ 2/2556
| - โครงการติดตั้งราวกันตกทางเข้าถนน | หมู่ที่ 7 | 26000 | 26000 |  | เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556
สายมวงหวาน - ดอนขี้หมู
| - เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 Btu | ทต.เพชรพะงัน | 173300 | 173300
จำนวน 2 เครื่อง
5 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ | หมู่ที่ 8 | 1035000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
พร้อมบ่อพัก
| - โครงการก่อสร้าง (ต่อเติม) สำนักงาน | ทต.เพชรพะงัน | 1000000 | 966000 |  | โอนงบประมาณไปตั้งจ่าย
| เทศบาลตำบลเพชรพะงัน |  |  |  |  | รายการใหม่ จำนวน 2 รายการ
| - โครงการลอกคูระบายน้ำกำจัดสิ่งปฏิกูล |  | 35000 | 35000 |  | โดยอนุมัติสภาฯ สมัยสามัญ
| ตลาดโฉลกหลำ |  |  |  |  | สมัยแรก ครั้งที่ 2/2556
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556
3
๒. ด้านการศึกษา ประเพณี ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนเบิกจ่ายเงิน | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริม | หมู่ที่ 5 , 7 | 3000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการแล้วเสร็จ
| ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น | ต. เกาะพะงัน
2 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน | หมู่ที่ 5 , 7 | 218400 | 122941 | ทต.เพชรพะงัน | อยู่ระหว่างดำเนินการ
โครงการอาหารกลางวัน
แก่เด็กอนุบาล 3 ขวบ
และเด็กนักเรียน
3 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน | หมู่ที่ 5 , 7 | 747320 | 817009.6 | ทต.เพชรพะงัน | โอนเพิ่ม 70,000.-
| โครงการอาหารเสริม (นม) |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
4 | โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย | หมู่ที่ 4 , 8 | 80000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
โอนลด 70,000.-
5 | โครงการแข่งขันกีฬา | หมู่ที่ 4 , 8 | 200000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
4
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนเบิกจ่ายเงิน | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
6 | โครงการจัดกิจกรรมแข่งขัน | หมู่ที่ 4 , 8 | 80000 | 80000 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
จักรยานเพื่อความเป็นเลิศ
7 | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | หมู่ที่ 4 , 8 | 99000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
8 | โครงการงานประเพณีวันทำบุญ | หมู่ที่ 4 | 20000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
วัดภูเขาน้อยประจำปี
9 | โครงการประเพณีวันสงกรานต์ | หมู่ที่ 4 , 8 | 50000 | 39936 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ |  |  |  |  | โอนลด 8,000.-
| - โครงการก่อสร้าง (ต่อเติม) สำนักงาน | ทต.เพชรพะงัน | 8000 | 8,000* |  | โอนงบประมาณไปตั้งจ่าย
| เทศบาลตำบลเพชรพะงัน |  |  |  |  | รายการใหม่ จำนวน 1 รายการ
โดยอนุมัติสภาฯ สมัยสามัญ
สมัยแรก ครั้งที่ 2/2556
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556
10 | โครงการคนดีศรีพะงัน | หมู่ที่ 4 , 8 | 30000 | 22496 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
5
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนเบิกจ่ายเงิน | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
11 | โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว | หมู่ที่ 4 , 8 | 20000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
โอนลด 20,000.-
12 | โครงการกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ | หมู่ที่ 4 , 8 | 50000 | 49604 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
6
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนเบิกจ่ายเงิน | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | โครงการวันรักแม่ รักษ์ทะเล | หมู่ที่ 4 , 8 | 150000 | 149853 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
2 | โครงการวันรักพ่อ รักษ์ป่า | หมู่ที่ 4 , 8 | 50000 | 57200 | ทต.เพชรพะงัน | โอนเพิ่ม 10,000.-
ดำเนินการแล้วเสร็จ
3 | โครงการส่งเสริมการ | หมู่ที่ 4 , 8 | 150000 | 13440 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่ง
ท่องเที่ยวและปรับปรุงทัศนียภาพ
4 | โครงการบริหารจัดการขยะแบบ | หมู่ที่ 4 , 8 | 1800000 | 4067539 | ทต.เพชรพะงัน | โอนเพิ่ม 2 ครั้ง
| ครบวงจร |  |  |  |  | ครั้งที่ 1 1,650,000.-
ครั้งที่ 2 896,000.-
7
4. ด้านเศรษฐกิจและสังคม
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนเบิกจ่ายเงิน | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | โครงการเกษตร 1 ไร่ 1 ครัวเรือน | หมู่ที่ 4 , 8 | 100000 | 92003 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
2 | โครงการส่งเสริมการจัดทำแผน | หมู่ที่ 4 , 8 | 20000 | 19038 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
พัฒนาชุมชน
3 | โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ | หมู่ที่ 4 , 8 | 20000 | 31535 | ทต.เพชรพะงัน | โอนเพิ่ม 30,000.-
| ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ |  |  |  |  | ไม่ดำเนินการ
ทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ
4 | โครงการจัดตั้งศูนย์ อปพร.และ | หมู่ที่ 4 , 8 | 50000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | โอนเพิ่ม 40,000.-
| อบรมให้ความรู้แก่ อปพร. |  |  |  |  | โอนลด 75,100.-
| ในพื้นที่ ทต.เพชรพะงัน |  |  |  |  | ไม่ดำเนินการ
5 | โครงการป้องกันอุทกภัย | หมู่ที่ 4 , 8 | 100000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | โอนลดครั้งที่ 1 45,000.-
| โดยการจัดซื้อกระสอบทราย |  |  |  |  | โอนลดครั้งที่ 2 26,466.-
ไม่ดำเนินการ
8
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนเบิกจ่ายเงิน | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
6 | โครงการจัดการเลือกตั้ง | หมู่ที่ 4 , 8 | 800000 | 379045.05 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
โอนลด ครั้งที่ 1 จำนวน 326,800.-
โอนลด ครั้งที่ 2 จำนวน 9,000.-
โอนลด ครั้งที่ 3 จำนวน 4,000.-
7 | โครงการรับชำระภาษีและ | หมู่ที่ 4 , 8 | 200000 | 660 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเคลื่อนที่
8 | โครงการกิจการของสภา | หมู่ที่ 4 , 8 | 20000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
9
5. ด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนเบิกจ่ายเงิน | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | ครุภัณฑ์สำนักงานฯ | ทต.เพชรพะงัน | 18000 | 18000 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องโทรสาร จำนวน 2 ตัว
2 | โพเดียม หรือแท่นบรรยาย | ทต.เพชรพะงัน | 16000 | 14700 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
จำนวน 2 ตัว
3 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | ทต.เพชรพะงัน | 896000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) |  |  |  |  | โอนลด 896,000.-
4 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | ทต.เพชรพะงัน | 19000 | 18000 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED สี แบบ Netword
5 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | ทต.เพชรพะงัน | 43500 | 43500 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง
6 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | ทต.เพชรพะงัน | 7200 | 7200 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง
10
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนเบิกจ่ายเงิน | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
7 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | ทต.เพชรพะงัน | 20000 | 18600 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
จำนวน 2 เครื่อง
8 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | ทต.เพชรพะงัน | 6000 | 2950 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้
9 | โต๊ะเอนกประสงค์ | ทต.เพชรพะงัน | 5000 | 1700 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
จำนวน 1 ตัว
10 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | ทต.เพชรพะงัน | 100000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
และขนส่งรถจักรยาน
จำนวน 3 คัน
11 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | ทต.เพชรพะงัน | 26000 | 21290 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด
12 | เครื่องพิมพ์ Multifunction | ทต.เพชรพะงัน | 24000 | 23000 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
ชนิดเลเซอร์
11
6. ด้านการพัฒนาบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนเบิกจ่ายเงิน | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | โครงการเปิดอ่าวชาวเกาะ | หมู่ที่ 4 , 8 | 150000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
2 | โครงการมหกรรมอาหาร | หมู่ที่ 4 , 8 | 100000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว /
SEA FOOD VILLAGE
| - เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 Btu | ทต.เพชรพะงัน | 62000 | 62000 |  | โอนงบประมาณ
| จำนวน 2 เครื่อง |  |  |  |  | ไปตั้งจ่ายรายการใหม่
| - โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน | หมู่ที่ 7 | 46000 | 46000 |  | จำนวน 2 รายการ
ด้านหน้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
7. การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและส่งเสริมสุขภาพชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนเบิกจ่ายเงิน | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | โครงการกิจกรรมเดินมาราธอน | หมู่ที่ 4 , 8 | 20000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
| ส่งเสริมสุขภาพหัวใจถวาย |  |  |  |  | โอนลด 5,320.-
ในหลวง 84 พรรษา
12
โครงการ/กิจกรรม อุดหนุนหน่วยงานอื่น
2. ด้านการศึกษา ประเพณี ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนเบิกจ่ายเงิน | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | เงินอุดหนุนโรงเรียนอาหารกลางวัน | ทต.เพชรพะงัน | 899600 | 899600 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| ในเขตเทศบาลตำบลเพชรพะงัน |  |  |  |  | โอนเพิ่ม 10,000.-
2 | อุดหนุนอำเภอเกาะพะงัน | ทต.เพชรพะงัน | 50000 | 50000 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
3 | อุดหนุนการแข่งขันกีฬานักเรียน | ทต.เพชรพะงัน | 30000 | 30000 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
แก่โรงเรียนวัดสมัยคงคา
4 | อุดหนุนการแข่งขันกีฬานักเรียน | ทต.เพชรพะงัน | 30000 | 30000 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
แก่โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ
5 | อุดหนุนการแข่งขันกีฬานักเรียน | ทต.เพชรพะงัน | 30000 | 30000 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
แก่โรงเรียนบ้านศรีธนู
6 | อุดหนุนงบประมาณจ้างอัตราครู/ | ทต.เพชรพะงัน | 219360 | 219360 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
คอมพิวเตอร์ แก่โรงเรียน
ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
13
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนเบิกจ่ายเงิน | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
7 | โครงการอุดหนุนประเพณี | ทต.เพชรพะงัน | 200000 | 200000 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
ชักพระทางทะเล
8 | อุดหนุนงานประจำปีแก่วัด | ทต.เพชรพะงัน | 120000 | 120000 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
4. ด้านเศรษฐกิจและสังคม
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนเบิกจ่ายเงิน | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | อุดหนุนสำนักงานเกษตร | ทต.เพชรพะงัน | 30000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
อำเภอเกาะพะงัน
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ
การกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอ
2 | อุดหนุนสำนักงานเกษตร | ทต.เพชรพะงัน | 25000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
อำเภอเกาะพะงัน
- โครงการฝึกอบรมยุวเกษตรกร
ในโรงเรียน
14
7. การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและส่งเสริมสุขภาพชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนเบิกจ่ายเงิน | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | อุดหนุนสถานีตำรวจภูธร | ทต.เพชรพะงัน | 50000 | 21600 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
เกาะพะงัน
- โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้าน
ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E (ครูแดร์)
2 | อุดหนุน อสม. ในพื้นที่ | ทต.เพชรพะงัน | 50000 | 50000 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
- โครงการอุดหนุนงบประมาณ อสม.
ในพื้นที่ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน

## รายขาดเงินสะสม
จ่ายขาดเงินสะสม
ลำดับที่ | รายการ | สถานที่ดำเนินการ | งบประมาณ
1 | โครงการก่อสร้างสนามกีฬา | หมู่ที่ 4 | 1000000
2 | โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร | หมู่ที่ 4 - 8 | 321692.04
3 | จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันแบบสะพานไหล่ | ทต.เพชรพะงัน | 75000
1396692.04
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ลำดับที่ | รายการ | สถานที่ดำเนินการ | งบประมาณ
1 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเพชรพะงัน | หมู่ที่ 5 | 52000
2 | โครงการยาเสพติด | หมู่ที่ 4 - 8 | 35000
3 | วัสดุอุปกรณ์จัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | หมู่ที่ 5 - 7 | 71400
4 | โครงการปรับปรุงก่อสร้างสถานนีอนามัย | หมู่ที่ 7 | 1240000
1398400
เงินทุนสำรอง และเงินสะสม
ลำดับที่ | รายการ | สถานที่ดำเนินการ | งบประมาณ
1 | การจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ | ทต.เพชรพะงัน | 3186200
3186200

## สรุปโครงการ 56
ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2556
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนเบิกจ่ายเงิน | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดอัมพวัน -วัดสมัยคงคา | หมู่ที่ 4 | 1200000 | 1160000 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งลากพระ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | หมู่ที่ 5 | 1165000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
| - โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมวงหวาน - ดอนขี้หมู | หมู่ที่ 7 | 1165000 | 1165000 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
3 | โครงการขุดลอกคลองศาลาคอย | หมู่ที่ 6 | 650000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
| - โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมวงหวาน - ดอนขี้หมู | หมู่ที่ 7 | 365000 | 355000 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| - โครงการจัดซื้อเต้นท์ | ทต.เพชรพะงัน | 285000 | 285,000* | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางลงหาดสายตะวันออก | หมู่ที่ 7 | 1050000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
| - โครงการจัดซื้อเต้นท์ | ทต.เพชรพะงัน | 90000 | 89,000* | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน | ทต.เพชรพะงัน | 600700 | ยังไม่เบิกจ่าย | ทต.เพชรพะงัน | อยู่ระหว่างดำเนินการ
| - โครงการติดตั้งชุดไฟกระพริบทางโค้ง | หมู่ที่ 7 | 160000 | 158000 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| - โครงการติดตั้งราวกันตกทางเข้าถนนสายมวงหวาน - ดอนขี้หมู | หมู่ที่ 7 | 26000 | 26000 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| - เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 Btu จำนวน 2 เครื่อง | ทต.เพชรพะงัน | 173300 | ยังไม่เบิกจ่าย | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
5 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก | หมู่ที่ 8 | 1035000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
| - โครงการก่อสร้าง (ต่อเติม) สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน | ทต.เพชรพะงัน | 1000000 | ยังไม่เบิกจ่าย | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| - โครงการลอกคูระบายน้ำกำจัดสิ่งปฏิกูลตลาดโฉลกหลำ | หมู่ที่ 7 | 35000 | 35000 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
2
๒. ด้านการศึกษา ประเพณี ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนเบิกจ่ายเงิน | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น | หมู่ที่ 5 , 7 | 3000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
2 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่เด็กอนุบาล 3 ขวบ และเด็กนักเรียน | หมู่ที่ 5 , 7 | 218400 | 122941 | ทต.เพชรพะงัน | อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) | หมู่ที่ 5 , 7 | 747320 | 817009.6 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
4 | โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย | หมู่ที่ 4 - 8 | 80000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
5 | โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน | หมู่ที่ 4 - 8 | 200000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
6 | โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันจักรยานเพื่อความเป็นเลิศ | หมู่ที่ 4 - 8 | 80000 | 80000 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
7 | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเพชรพะงัน | หมู่ที่ 5 , 7 | 99000 | ยังไม่เบิกจ่าย | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
8 | โครงการงานประเพณีวันทำบุญวัดภูเขาน้อยประจำปี | หมู่ที่ 4 | 20000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
9 | โครงการประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | หมู่ที่ 8 | 50000 | 39936 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| - โครงการก่อสร้าง (ต่อเติม) สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน | ทต.เพชรพะงัน | 8000 | 8,000* | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
10 | โครงการคนดีศรีพะงัน | หมู่ที่ 4 - 8 | 30000 | 22496 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
11 | โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว | หมู่ที่ 4 - 8 | 20000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
12 | โครงการกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ | อำเภอเกาะพะงัน | 50000 | 49604 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
3
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนเบิกจ่ายเงิน | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | โครงการวันรักแม่ รักษ์ทะเล | หมู่ที่ 7 | 150000 | 149853 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
2 | โครงการวันรักพ่อ รักษ์ป่า | หมู่ที่ 4 | 50000 | 57200 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
3 | โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงทัศนียภาพ | หมู่ที่ 4 - 8 | 150000 | 13440 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
4 | โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร | หมู่ที่ 4 - 8 | 1800000 | 4067539 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
4. ด้านเศรษฐกิจและสังคม
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนเบิกจ่ายเงิน | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | โครงการเกษตร 1 ไร่ 1 ครัวเรือน | หมู่ที่ 4 - 8 | 100000 | 92003 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
2 | โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน | หมู่ที่ 4 - 8 | 20000 | 19038 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
3 | โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | หมู่ที่ 4 - 8 | 20000 | 31535 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
4 | โครงการจัดตั้งศูนย์ อปพร.และอบรมให้ความรู้แก่ อปพร. | หมู่ที่ 4 - 8 | 50000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
5 | โครงการป้องกันอุทกภัยโดยการจัดซื้อกระสอบทราย | หมู่ที่ 4 - 8 | 100000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
6 | โครงการจัดการเลือกตั้ง | หมู่ที่ 4 - 8 | 800000 | 379045.05 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
7 | โครงการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเคลื่อนที่ | หมู่ที่ 4 - 8 | 200000 | 660 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
8 | โครงการกิจการของสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน | หมู่ที่ 4 - 8 | 20000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
4
5. ด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนเบิกจ่ายเงิน | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | ครุภัณฑ์สำนักงานฯเครื่องโทรสาร จำนวน 2 ตัว | ทต.เพชรพะงัน | 18000 | 18000 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
2 | โพเดียม หรือแท่นบรรยาย จำนวน 2 ตัว | ทต.เพชรพะงัน | 16000 | 14700 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
3 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) | ทต.เพชรพะงัน | 896000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
4 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Netword | ทต.เพชรพะงัน | 19000 | 18000 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
5 | ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง | ทต.เพชรพะงัน | 43500 | 43500 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
6 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง | ทต.เพชรพะงัน | 7200 | 7200 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
7 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง | ทต.เพชรพะงัน | 20000 | 18600 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
8 | ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้ | ทต.เพชรพะงัน | 6000 | 2950 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
9 | โต๊ะเอนกประสงค์ จำนวน 1 ตัว | ทต.เพชรพะงัน | 5000 | 1700 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
10 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถจักรยาน จำนวน 3 คัน | ทต.เพชรพะงัน | 100000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
11 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด | ทต.เพชรพะงัน | 26000 | 21290 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
12 | เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ | ทต.เพชรพะงัน | 24000 | 23000 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
5
6. ด้านการพัฒนาบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนเบิกจ่ายเงิน | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | โครงการเปิดอ่าวชาวเกาะ | หมู่ที่ 4 - 8 | 150000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
2 | โครงการมหกรรมอาหารส่งเสริมการท่องเที่ยว / SEA FOOD VILLAGE | หมู่ที่ 4 - 8 | 100000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
| - เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 Btu จำนวน 2 เครื่อง | ทต.เพชรพะงัน | 62000 | 62000 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| - โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนด้านหน้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | หมู่ที่ 7 | 38000 | 38,000* | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
7. การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและส่งเสริมสุขภาพชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนเบิกจ่ายเงิน | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | โครงการกิจกรรมเดินมาราธอนส่งเสริมสุขภาพหัวใจถวายในหลวง 84 พรรษา | หมู่ที่ 4 , 8 | 20000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
6
โครงการ/กิจกรรม อุดหนุนหน่วยงานอื่น
2. ด้านการศึกษา ประเพณี ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนเบิกจ่ายเงิน | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | เงินอุดหนุนโรงเรียนอาหารกลางวัน ในเขตเทศบาลตำบลเพชรพะงัน | ทต.เพชรพะงัน | 899600 | 899600 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
2 | อุดหนุนอำเภอเกาะพะงัน | ทต.เพชรพะงัน | 50000 | 50000 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
3 | อุดหนุนการแข่งขันกีฬานักเรียนแก่โรงเรียนวัดสมัยคงคา | ทต.เพชรพะงัน | 30000 | 30000 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
4 | อุดหนุนการแข่งขันกีฬานักเรียนแก่โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ | ทต.เพชรพะงัน | 30000 | 30000 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
5 | อุดหนุนการแข่งขันกีฬานักเรียนแก่โรงเรียนบ้านศรีธนู | ทต.เพชรพะงัน | 30000 | 30000 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
6 | อุดหนุนงบประมาณจ้างอัตราครู/คอมพิวเตอร์ แก่โรงเรียน | ทต.เพชรพะงัน | 219360 | 219360 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
7 | โครงการอุดหนุนประเพณีชักพระทางทะเล | ทต.เพชรพะงัน | 200000 | 200000 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
8 | อุดหนุนงานประจำปีแก่วัดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเพชรพะงัน | ทต.เพชรพะงัน | 120000 | 120000 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
4. ด้านเศรษฐกิจและสังคม
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนเบิกจ่ายเงิน | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | อุดหนุนสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงัน | ทต.เพชรพะงัน | 30000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอ
2 | อุดหนุนสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงัน | ทต.เพชรพะงัน | 25000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
- โครงการฝึกอบรมยุวเกษตรกรในโรงเรียน
7
7. การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและส่งเสริมสุขภาพชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนเบิกจ่ายเงิน | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรเกาะพะงัน | ทต.เพชรพะงัน | 50000 | 21600 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
- โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E (ครูแดร์)
2 | อุดหนุน อสม. ในพื้นที่เทศบาลตำบลเพชรพะงัน | ทต.เพชรพะงัน | 50000 | 50000 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
- โครงการอุดหนุนงบประมาณ อสม.ในพื้นที่ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน

## อินเด็ก
8
ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2557
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนเบิกจ่ายเงิน | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมวงหวาน - ดอนขี้หมู หมู่ที่ 7 | หมู่ที่ 7 | 2378000 | 978000 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหาดสลัด หมู่ที่ 8 | หมู่ที่ 8 | 242000 | 234000 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
3 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างงานไฟถนน | หมู่ที่ 5 - 8 | 755000 | 746175 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
|  |  | 3375000 | 1958175
2. ด้านการศึกษา ประเพณี ศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนเบิกจ่ายเงิน | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ | หมู่ที่ 4 - 8 | 100000 | 99480 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
2 | โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันจักรยานเพื่อความเป็นเลิศ | หมู่ที่ 4 - 8 | 80000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
3 | โครงการงานประเพณีวันทำบุญวัดภูเขาน้อยประจำปี | หมู่ที่ 4 | 20000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
4 | โครงการประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | หมู่ที่ 4 - 8 | 50000 | 33045 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
5 | โครงการกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ | อำเภอเกาะพะงัน | 50000 | 44240 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
6 | โครงการประเพณีชักพระทางทะเล | หมู่ที่ 4 - 8 | 200000 | 157910 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
7 | โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนร่วมกับเทศบาลตำบลเพชรพะงัน | หมู่ที่ 4 - 8 | 200000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
|  |  | 700000 | 334675
9
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนเบิกจ่ายเงิน | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | โครงการวันรักแม่ รักษ์ทะเล | หมู่ที่ 7 | 150000 | 138160 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
2 | โครงการวันรักพ่อ รักษ์ป่า | หมู่ที่ 4 | 100000 | 84471 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
3 | โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ | หมู่ที่ 4 - 8 | 150000 | 5200 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
แหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงทัศนียภาพ
4 | โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร | หมู่ที่ 4 - 8 | 4550000 | 4430985.94 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
|  |  | 4950000 | 4658816.94
4. ด้านเศรษฐกิจและสังคม
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนเบิกจ่ายเงิน | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | โครงการเกษตร 1 ไร่ 1 ครัวเรือน | หมู่ที่ 4 - 8 | 100000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
2 | โครงการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน | หมู่ที่ 4 - 8 | 20000 | 16715 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
3 | โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | หมู่ที่ 4 - 8 | 20000 | 10010 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
4 | โครงการจัดตั้งศูนย์ อปพร.และอบรมให้ความรู้แก่ อปพร. | หมู่ที่ 4 - 8 | 200000 | 192635 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
5 | โครงการจัดการเลือกตั้ง | หมู่ที่ 4 - 8 | 100000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
6 | โครงการกิจการของสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน | หมู่ที่ 4 - 8 | 20000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
7 | โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ | หมู่ที่ 4 - 8 | 66000 | 66000 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
|  |  | 526000 | 285360
10
5. ด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนเบิกจ่ายเงิน | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การซื้อหรือการจ้างของ อปท. | ทต.เพชรพะงัน | 320000 | 318559 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
2 | โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร | ทต.เพชรพะงัน | 700000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
3 | โครงการติดตั้งระบบโทรศัพท์ของภายในสำนักงานฯ | ทต.เพชรพะงัน | 20000 | 20000 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
4 | โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ,ปริญญาโท | ทต.เพชรพะงัน | 30000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
5 | ครุภัณฑ์สำนักงานฯ | ทต.เพชรพะงัน | 98500 | 18000 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
6 | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | ทต.เพชรพะงัน | 12000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
7 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | ทต.เพชรพะงัน | 134000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
8 | ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | ทต.เพชรพะงัน | 580000 | 11950 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
9 | จัดซื้อวัสดุสำนักงานฯ | ทต.เพชรพะงัน | 200000 | 139663.7 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
10 | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | ทต.เพชรพะงัน | 200000 | 105220 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
11 | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | ทต.เพชรพะงัน | 90000 | 82190 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
12 | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง | ทต.เพชรพะงัน | 300000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
13 | จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | ทต.เพชรพะงัน | 410000 | 149800 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
14 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | ทต.เพชรพะงัน | 760000 | 617918 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
15 | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | ทต.เพชรพะงัน | 100000 | 29400 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
16 | จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | ทต.เพชรพะงัน | 120000 | 7022 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
17 | จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย | ทต.เพชรพะงัน | 100000 | 18360 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
18 | จัดซื้อวัสดุกีฬา | ทต.เพชรพะงัน | 20000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
19 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | ทต.เพชรพะงัน | 340000 | 210027 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
20 | บำรุงรักษาและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) | ทต.เพชรพะงัน | 150000 | 51271 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
21 | บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (วงเงินเกิน 5,000 บาท) | ทต.เพชรพะงัน | 865000 | 787900 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
|  |  | 5549500 | 2567280.7
11
6. ด้านการพัฒนาบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนเบิกจ่ายเงิน | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | โครงการมหกรรมอาหารส่งเสริมการท่องเที่ยว / ตกหมึก ตกปลา | หมู่ที่ 7 | 300000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
2 | โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ | หมู่ที่ 4 , 7 | 1945000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
|  |  | 2245000 | 0
7. การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและส่งเสริมสุขภาพชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนเบิกจ่ายเงิน | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | โครงการกิจกรรมเดินมาราธอนส่งเสริมสุขภาพหัวใจถวายในหลวง 86 พรรษา | หมู่ที่ 4 - 8 | 20000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
2 | โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E (ครูแดร์) | หมู่ที่ 4 - 8 | 50000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
|  |  | 70000 | 0
12
โครงการ/กิจกรรม อุดหนุนหน่วยงานอื่น
2. ด้านการศึกษา ประเพณี ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนเบิกจ่ายเงิน | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | โครงการอุดหนุนงบประมาณจ้างครู | หมู่ที่ 5 , 7 , 8 | 329040 | 329040 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
2 | โครงการจัดและดำเนินการแข่งขันกรีฑานักเรียน/ประชาชน อำเภอเกาะพะงัน | หมู่ที่ 5 , 7, 8 | 50000 | 50000 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
3 | โครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฑานักเรียน ประจำปี 2557 | หมู่ที่ 5 , 7, 8 | 100000 | 100000 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
4 | โครงการอุดหนุนงบประมาณในการจัดงานประจำปีแก่วัด | หมู่ที่ 4 - 8 | 120000 | 60000 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
5 | โครงการปรับปรุงห้องสมุดเรียนรู้สู่อาเซียน | หมู่ที่ 5 | 20000 | 20000 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
6 | โครงการมโนราห์ เพื่อน้อง สู่ท้องถิ่น | หมู่ที่ 4 - 8 | 50000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
7 | โครงการอุดหนุนงบประมาณเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี | หมู่ที่ 5 ,7, 8 | 60000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
|  |  | 729040 | 559040
4. ด้านเศรษฐกิจและสังคม
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนเบิกจ่ายเงิน | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | อุดหนุนสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงัน | ทต.เพชรพะงัน | 30000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
- โครงการปรับปรุงศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเกาะพะงัน
2 | อุดหนุนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะพะงัน | หมู่ที่ 4 , 8 | 21000 | 21000 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
- โครงการชุมชนต้นแบบตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
|  |  | 51000 | 21000
13
โครงการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2. ด้านการศึกษา ประเพณี ศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนเบิกจ่ายเงิน | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น | ศพด. หมู่ที่ 5 , 7 | 6000 | 0 | สถ. | ไม่ดำเนินการ
2 | โครงการอาหารกลางวันแก่เด็กอนุบาล 3 ขวบ | ศพด. หมู่ที่ 5 , 7 | 235200 | 172140 | สถ. | ดำเนินการแล้วเสร็จ
3 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) | หมู่ที่ 5 , 7 , 8 | 755720 | 829261.7 | สถ. | ดำเนินการแล้วเสร็จ
4 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน แก่โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลเพชรพะงัน | หมู่ที่ 5 , 7, 8 | 1480000 | 1480000 | สถ. | ดำเนินการแล้วเสร็จ
|  |  | 2476920 | 2481401.7
4. ด้านเศรษฐกิจและสังคม
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนเบิกจ่ายเงิน | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | หมู่ที่ 4 - 8 | 4208400 | 4090500 | สถ. | ดำเนินการแล้วเสร็จ
2 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ | หมู่ที่ 4 - 8 | 282000 | 258000 | สถ. | ดำเนินการแล้วเสร็จ
|  |  | 4490400 | 4348500
7. การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและส่งเสริมสุขภาพชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนเบิกจ่ายเงิน | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | อุดหนุน อสม. ในพื้นที่เทศบาลตำบลเพชรพะงัน | หมู่ที่ 4 - 8 | 75000 | 75000 | สถ. | ดำเนินการแล้วเสร็จ
- โครงการอุดหนุนงบประมาณ อสม.ในพื้นที่ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
|  |  | 75000 | 75000
14
โครงการที่จ่ายขาดจากเงินสะสม
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนเบิกจ่ายเงิน | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมวงหวาน - ดอนขี้หมู | หมู่ที่ 7 | 1344000 | 1344000 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
|  |  | 1344000 | 1344000
5. ด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนเบิกจ่ายเงิน | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | โครงการจัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล | ทต.เพชรพะงัน | 1995000 | 1995000 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
|  |  | 1995000 | 1995000
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนเบิกจ่ายเงิน | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคูท่าลาย - บนบ้าน | หมู่ที่ 5 | 2560500 | 2560500 | สถ. | ดำเนินการแล้วเสร็จ
2 | โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ถนนสายเลียบชายทะเล หมู่ 4,6,8 (ศาลาคอย) | หมู่ที่ 4 , 6 , 8 | 2551000 | 2551000 | สถ. | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  |  | 5111500 | 5111500
2. ด้านการศึกษา ประเพณี ศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนเบิกจ่ายเงิน | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | ค่าจัดการเรียนการสอน (ศพด.) | ทต.เพชรพะงัน | 71277 | 71277 | สถ. | ดำเนินการแล้วเสร็จ
|  |  | 71277 | 71277