## อินเด็ก
7
ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนเบิกจ่ายเงิน | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างงานไฟถนน | ในเขตพื้นที่ ทต. | 1767000 | 1758000 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
2 | โครงการก่อสร้าง/ขยาย ศาลาเอนกประสงค์ พร้อมห้องเก็บของ | หมู่ที่ 6 | 2000000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ได้ดำเนินการ
3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังตลาดโฉลกหลำ | หมู่ที่ 7 | 383000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ได้ดำเนินการ
4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคูท่าลาย - บนบ้าน | หมู่ที่ 5 | 1022000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ได้ดำเนินการ
|  |  | 5172000 | 1758000
2. ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรม
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนเบิกจ่ายเงิน | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม | ศพด.รร.วัดสมัยคงคา | 800000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ได้ดำเนินการ
2 | โครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมสาธารณะ | ศพด.บ้านโฉลกหลำ | 250000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ได้ดำเนินการ
3 | โครงการก่อสร้างโรงเรือนสนามเด็กเล่น | ศพด.วัดสมัยคงคา | 120000 | 96000 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
4 | โครงการประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | ทต.เพชรพะงัน | 50000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
5 | โครงการกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ | ทต.เพชรพะงัน | 50000 | 49819 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
6 | โครงการประเพณีชักพระทางทะเล | อำเภอเกาะพะงัน | 200000 | 171200 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
7 | โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลตำบลเพชรพะงัน | หมู่ที่ 4 - 8 | 200000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
8 | โครงการจัดหาเรือพาย 10 ฝีพาย | ทต.เพชรพะงัน | 500000 | 497000 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
|  |  | 2170000 | 814019
8
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนเบิกจ่ายเงิน | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | โครงการวันรักแม่ รักษ์ทะเล | หมู่ที่ 7 | 150000 | 94320 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
2 | โครงการวันรักพ่อ รักษ์ป่า | หมู่ที่ 4 | 150000 | 57635 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
3 | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ | หมู่ที่ 4 - 8 | 100000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
แหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงทัศนียภาพ
4* | โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร | หมู่ที่ 4 - 8 | 4411800 | 5573772.78 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
|  |  | 4811800 | 5725727.78
หมายเหตุ โอนเพิ่ม จำนวน 1,655,700 บาท โอนลด 180,000 บาท
4. ด้านเศรษฐกิจและสังคม
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนเบิกจ่ายเงิน | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | โครงการจัดเวทีประชาคม | หมู่ที่ 4 - 8 | 20000 | 12188 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
2 | โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | หมู่ที่ 4 - 8 | 20000 | 3000 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
3 | โครงการจัดตั้งศูนย์ อปพร.และอบรมให้ความรู้แก่ อปพร. | หมู่ที่ 4 - 8 | 100000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
4 | โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ | ทต.เพชรพะงัน | 66000 | 60000 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
|  |  | #VALUE! | 75188
9
5. ด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนเบิกจ่ายเงิน | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การซื้อหรือการจ้างของ อปท. | ทต.เพชรพะงัน | 255600 | 245600 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
2 | ครุภัณฑ์สำนักงานฯ | ทต.เพชรพะงัน | 192300 | 121200 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
3 | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | ทต.เพชรพะงัน | 10000 | 9900 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
4 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | ทต.เพชรพะงัน | 186700 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
5 | จัดหาวัสดุสำหรับการปฏิบัติงานของ ทต.เพชรพะงัน | ทต.เพชรพะงัน | 1600000 | 1457405.4 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| - จัดซื้อวัสดุสำนักงานฯ | ทต.เพชรพะงัน | 300000 | 248827.1 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| - จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | ทต.เพชรพะงัน | 100000 | 113419 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| - จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | ทต.เพชรพะงัน | 50000 | 97749 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| - จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง | ทต.เพชรพะงัน | 100000 | 49500 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| - จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | ทต.เพชรพะงัน | 200000 | 159600 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| - จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | ทต.เพชรพะงัน | 500000 | 467887.3 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| - จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | ทต.เพชรพะงัน | 50000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
| - จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | ทต.เพชรพะงัน | 60000 | 8728 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| - จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย | ทต.เพชรพะงัน | 30000 | 29705 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| - จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | ทต.เพชรพะงัน | 170000 | 278990 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| - จัดซื้อวัสดุกีฬา | ทต.เพชรพะงัน | 20000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
| - จัดซื้อวัสดุอื่นๆ | ทต.เพชรพะงัน | 20000 | 3000 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
6 | จัดซื้อชุดเครื่องเสียงติดรถโฆษณา พร้อมอุปกรณ์ | ทต.เพชรพะงัน | 50000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
7 | จัดซื้อชุดควบคุม พร้อมเครื่องบันทึกเสียง และไมโครโฟน | ทต.เพชรพะงัน | 100000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
8 | จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา | ทต.เพชรพะงัน | 52000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
9 | จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า | ทต.เพชรพะงัน | 30000 | 18000 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
10 | บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (วงเงินเกิน 5,000 บาท) | ทต.เพชรพะงัน | 310000 | 148807.5 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
|  |  | 2786600 | 2000912.9
10
7. การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและส่งเสริมสุขภาพชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนเบิกจ่ายเงิน | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E (ครูแดร์) | หมู่ที่ 4 - 8 | 50000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
|  |  | 50000 | 0
หมายเหตุ โอนลด จำนวน 50,000 บาท
11
งบกลาง
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนเบิกจ่ายเงิน | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | โครงการซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเพชรพะงัน | ในเขตพื้นที่ ทต. | 500000 | 360000 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
|  |  | 500000 | 360000
12
โครงการ/กิจกรรม อุดหนุนหน่วยงานอื่น
2. ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรม
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนเบิกจ่ายเงิน | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | โครงการสนับสนุนงบประมาณจ้างครูอัตราจ้าง | รร.ในเขต ทต.เพชรพะงัน | 540000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
2 | โครงการจัดและดำเนินการแข่งขันกรีฑานักเรียน/ประชาชน อำเภอเกาะพะงัน | โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา | 50000 | 50000 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
3 | อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
| - โครงการเตรียมทีมนักกีฬานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอำเภอเกาะพะงัน | รร.วัดสมัยคงคา | 30000 | 30000 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| - โครงการเตรียมทีมนักกีฬานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอำเภอเกาะพะงัน | รร.บ้านโฉลกหลำ | 40000 | 40000 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| - โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ | รร.บ้านศรีธนู | 30000 | 30000 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
|  |  | 690000 | 150000
4. ด้านเศรษฐกิจและสังคม
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนเบิกจ่ายเงิน | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | อุดหนุนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะพะงัน | หมู่ที่ 4 , 8 | 21000 | 21000 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
- โครงการชุมชนต้นแบบตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
|  |  | 21000 | 21000
13
โครงการเงินอุดหนุนทั่วไป
2. ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรม
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนเบิกจ่ายเงิน | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น | ศพด. หมู่ที่ 5 , 7 | 6000 | 6000 | สถ. | ดำเนินการแล้วเสร็จ
2 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) | รร. ในเขต ทต.เพชรพะงัน | 774060 | 849840.3 | สถ. | ดำเนินการแล้วเสร็จ
3 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | รร. ในเขต ทต.เพชรพะงัน | 1773600 | 1773600 | สถ. | ดำเนินการแล้วเสร็จ
|  |  | 2553660 | 2629440.3
4. ด้านเศรษฐกิจและสังคม
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนเบิกจ่ายเงิน | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1* | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ทต.เพชรพะงัน | 4308000 | 4130400 | สถ. | ดำเนินการแล้วเสร็จ
2* | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ | ทต.เพชรพะงัน | 518400 | 458300 | สถ. | ดำเนินการแล้วเสร็จ
3 | โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | ทต.เพชรพะงัน | 92000 | 92000 | สถ. | ดำเนินการแล้วเสร็จ
|  |  | 4918400 | 4680700
หมายเหตุ โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และโครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ ไม่ได้อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2558
แต่อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) ไม่นำมานับรวม
14
7. การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและส่งเสริมสุขภาพชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนเบิกจ่ายเงิน | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
| อุดหนุน อสม. ในพื้นที่เทศบาลตำบลเพชรพะงัน | หมู่ที่ 4 - 8 | 75000 | 45000 | สถ. | ดำเนินการแล้วเสร็จ
1 | โครงการอุดหนุนงบประมาณ อสม.ในพื้นที่ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
อุดหนุนสถานีตำรวจภูธร
2 | โครงการปลอดสารเสพติด ในเขตพื้นที่ ทต.เพชรพะงัน | หมู่ที่ 4 - 8 | 50000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
3 | โครงการป้องกันอาชญากรรม ทต.เพชรพะงัน | หมู่ที่ 4 - 8 | 50000 | 0 | ทต.เพชรพะงัน | ไม่ดำเนินการ
อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
4 | โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด | รร.วัดสมัยคงคา | 20000 | 20000 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
5 | โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา | รร.บ้านโฉลกบ้านเก่า | 20000 | 20000 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
6 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน | รร.บ้านศรีธนู | 20000 | 20000 | ทต.เพชรพะงัน | ดำเนินการแล้วเสร็จ
|  |  | 235000 | 105000
15
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
4. ด้านเศรษฐกิจและสังคม
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนเบิกจ่ายเงิน | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | โครงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ 5 ประเภท | สถานีอนามัยโฉลกหลำ | 300000 | 242000 | สถ. | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| สถานีอนามัยโฉลกหลำ | ทต.เพชรพะงัน
(ห้องน้ำ ที่จอดรถ ทางลาด จุดบริการ ป้ายสัญลักษณ์)
|  |  | 300000 | 242000
7. การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและส่งเสริมสุขภาพชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนเบิกจ่ายเงิน | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข | ทต.เพชรพะงัน | 2250000 | 2235000 | สถ. | ดำเนินการแล้วเสร็จ
ของสถานีอนามัย (ก่อสร้างอาคารให้บริการสถานีอนามัยโฉลกหลำ)
|  |  | 2250000 | 2235000
16
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
โครงการเงินอุดหนุนทั่วไป ตามยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนเบิกจ่ายเงิน | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | โครงการขยายท่าเทียบเรือบ้านวกตุ่ม | หมู่ที่ 4 | 1030000 | 1025000 | สถ. | ดำเนินการแล้วเสร็จ
|  |  | 1030000 | 1025000
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนเบิกจ่ายเงิน | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบชายทะเล | หมู่ 4 , 6, 8 | 2551000 | 2540000 | สถ. | ดำเนินการแล้วเสร็จ
(ศาลาคอย)
|  |  | 2551000 | 2540000
17
ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 และ พ.ศ.2556
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
7. การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและส่งเสริมสุขภาพชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนเบิกจ่ายเงิน | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข | สถานีอนามัย | 1500000 | 1482920 | สถ. | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| ของสถานีอนามัย | โฉลกหลำ
(ค่าห้องส่งเสริมพัฒนาการเด็กแบบบูรณาการและอุปกรณ์เสริม)
2 | เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข | สถานีอนามัย | 1529100 | 1529100 | สถ. | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| ของสถานีอนามัย | โฉลกหลำ
| - รถจักรยานยนต์ |  | 37500 | 37500
| - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ |  | 62900 | 62900
| - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |  | 84700 | 84700
| - ชุดเครื่องเสียงสนาม |  | 20000 | 20000
| - ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ |  | 1131500 | 1131500
| - เครื่องปรับอากาศ |  | 103600 | 103600
| - ค่าเครื่องเสียง + ไมล์ |  | 80000 | 80000
| - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว |  | 8900 | 8900
|  |  | 3029100 | 3012020